	[image: ]
	TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İYİLEŞTİRME EYLEM PLANI
	Doküman No
	PL.009

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	22.07.2025

	
	
	Revizyon Tarihi
	-

	
	
	Revizyon No
	0

	
	
	Sayfa
	1/1




	[bookmark: _Hlk197597346][bookmark: _Hlk197597104][bookmark: _Hlk197597166]İyileştirilecek Durum* 
	Planlanan Eylemler
	Eylem Uygulama Tarih Aralığı 
	Sonuç ve Açıklamalar

	Öğrencilerin ve akademisyenlerin şirketleşmelerini sağlamak 
	KOSGEB destekli Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulması
	2023-2024
	15.10.2024 yılında ALANYA TEKMER kurulmuştur.

	Fikri ve sınai mülkiyet hak ödemelerinin TTO üzerinden yapılması
	TTO’nun Döner Sermaye İşletmesine dönüştürülmesi
	2025
	Temmuz 2025’te TTO Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur.

	Akademisyenlerin Danışmanlık Hizmetlerinin TTO üzerinden yapılması
	İlgili mevzuat ve dağıtım oranlarının oluşturulması. Elde edilecek olan gelirle fikri sınai hak ödeme masraflarının karşılanması planlanmıştır.
	2025
	Danışmanlık ve Ar-ge içeren çalışmaların yürütülmesi için gerekli mevzuat ve dağıtım sistemi yürürlüğe konulmuştur.

	ALANYA TEKMER Hakem ücreti ödemeleri
	Hakem ücreti ödemelerinin TTO üzerinden yapılması için Yönetim Kurulu Kararı alınacak.
	2026
	Hakem ücretlerinin TTO üzerinden ödenerek bütçeye ek kazanç sağlanması planlanmıştır.

	İç Paydaşların belirlenmesi
	Kişi ve kurumlar ile temasa geçilecek
	20.08.2026-20.09.2026
	İç Paydaş havuzu oluşturuldu.

	Dış Paydaşların belirlenmesi
	Kişi ve kurumlar ile temasa geçilecek
	20.08.2026-20.09.2026
	Dış Paydaş havuzu oluşturuldu.

	Formların Standartlaştırılması
	Kullanılan formlara Kalite Yönetim Koordinatörlüğü’n den numara alınması
	21-27.08.2026
	Formlar standartlaştırılmıştır.

	TÜRKPATENT RADAR platformunun akademisyenlere tanıtılması
	Tanıtım ve bilgilendirme maili atılacak
	09.2026
	

	Üniversite-Sanayi İş birliği yapmak isteyen akademisyenlerin bilgileri TÜRKPATENT RADAR platformuna işlenecek
	Akademisyenlerden talepler toplanacak
	11.2026
	

	Buluş bildirimi yapan akademisyenlere memnuniyet anketi yapılacak
	Çıkan sonuçlar değerlendirilip, gelen taleplere göre aksiyon alınacak
	09.2026
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




*Memnuniyet anketleri, İç tetkik sonuçları, Öğrenci dönüşleri, Dış değerlendirici vb. iyileştirme konuları.
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	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Bölüm Kalite Sorumlusu
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	Üst Yönetici
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